הצ'קליסט ליום צילום

שם טוב | קבוצת שיווק · shemtovmarketing.com

מתכננים אחורה מלוח התוכן: קודם מה צריך לצאת בחודש הקרוב, ואז מה מצלמים ואיפה. יום צילום בלי לוח צילומים מוציא חומר יפה שאין לו מקום.

ההסבר המלא והדוגמה של יום הצילום ל-Yango Deli: shemtovmarketing.com/insights/shoot-day-checklist

| לקוח |  |
| --- | --- |
| תאריך יום הצילום |  |
| מפיק/ה |  |
| מי מאשר במקום |  |

שלושה שבועות לפני

| לוח תוכן לחודש הקרוב אילו רילסים, פוסטים ומודעות צריכים לצאת, והמסר של כל אחד. |  |
| --- | --- |
| תסריטים קצרים לכל רילס: הוק, גוף, קריאה לפעולה. לסרטון ארוך: תסריט מלא. |  |
| מי מצטלם שמות, טלפונים, זמינות, ואישור מצולם לכל מי שמופיע. |  |
| לוקיישנים איפה כל סצנה, מה מפנים, אילו אישורים. סיור מקדים או עשר תמונות מהטלפון. |  |

שבוע לפני

| רשימת שוטים לפי לוקיישן מה רואים, מי, כמה גרסאות (אנכי, אופקי, קאט קצר), כמה זמן. |  |
| --- | --- |
| לו״ז של היום הגעה והקמה, זמני מעבר, הפסקות, שעת סיום. |  |
| אביזרים וקניות מוצרים, בגדים, שלטים. מי מביא מה. |  |
| מי מאשר במקום איש קשר אחד עם סמכות, זמין כל היום. |  |

יום לפני

| אישור אחרון למשתתפים שעה, מקום, מה ללבוש. |  |
| --- | --- |
| מזג אוויר ותוכנית חלופית אם מצלמים בחוץ. |  |
| ציוד ורישיונות סוללות, כרטיסי זיכרון, מוזיקה ברישיון, לוגו ברזולוציה מלאה. |  |
| הדפסה הלו״ז ורשימת השוטים על נייר. |  |

על הסט

| כל סצנה בשתי גרסאות לפחות אנכי לרילס, אופקי לאתר, וקאט של שלוש שניות להוק. |  |
| --- | --- |
| ההוק קודם מצלמים את הפתיחות כשהאנשים טריים. |  |
| המותג בפריים חולצה, שלט, מוצר, צבעים. לא כרטיס לוגו בסוף. |  |
| שוטים משלימים ותמונות מעבר עשר דקות בסוף כל לוקיישן. |  |
| סימון בלוח מה צולם, מה חסר. |  |

אחרי

| גיבוי כפול באותו יום. |  |
| --- | --- |
| עריכה לפי לוח התוכן קודם מה שעולה השבוע. |  |
| כתוביות לכל רילס בפיד צופים בלי קול. |  |
| בנק חומר מה נשאר לא ערוך, ומתי משתמשים בו. |  |

לפני שיוצאים: לוח תוכן, רשימת שוטים לפי לוקיישן, לו״ז, ומי מאשר. אם אחד מהם חסר, זה הסעיף הראשון להשלים.